2015党政工作要点完成情况（截止4月30日）

| 责任部门 | 工作任务 | 责任人 | 完成 时间 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部 | 制定校领导班子民主生活会整改方案 | 冀伟鸿 强林飞 | 2月28日 | 完成 |  |
| 组织部 | 坚持领导干部个人事项报告制度 | 张志华 强林飞 | 3月30日 | 完成 |  |
| 组织部 | 起草领导班子群众评议制度 | 冀伟鸿 王培 | 3月30日 | 完成 |  |
| 纪委 | 起草纪检监察工作要点 | 王强 | 3月 | 完成 |  |
| 纪委 | 修改损害群众利益问题责任追究办法 | 王强 何建芳 | 4月初 | 完成 |  |
| 纪委 | 反腐倡廉宣教月活动方案 | 孙志峰 | 4月初 | 完成 |  |
| 纪委 | 起草纪委监督责任办法 | 杨卫东 | 4月底 | 完成 |  |
| 工会 | 召开三届二次教代会 | 王莉英 | 4月 | 完成 |  |
| 团委 | 开展“四进四信”活动 | 王智强 | 4月 | 实施中 | 全年性工作 |
| 团委 | “校园之星”风采大赛 | 王蓉 | 3月 | 完成 |  |
| 团委 | “十佳青年”评选活动 | 王蓉 | 4月 | 完成 |  |
| 教务处 | 确保开课顺利 | 王浩鸣 | 3月初 | 完成 |  |
| 人事处 | 青年教师职业能力培训 | 杨冬 | 3-4月 | 完成 |  |
| 财务处 | 编制2015年预算 | 李涛 | 3月 | 完成 |  |
| 审计处 | 高职、后勤财务撤并2014年度财务审计 | 姚根社 刘丽琴 | 4月底 | 部分完成 | 因审计厅正在审计，时间待定。 |
| 国资处 | 办公用房清理整改工作 | 贺建平 | 3月 | 完成 |  |
| 保卫处 | 签订防火、综治责任书 | 田天础 | 3月 | 完成 |  |
| 保卫处 | 交通安全综合治理教育 | 袁斌 | 3月 | 完成 |  |
| 保卫处 | 消防器材检查及灭火演练 | 田天础 | 3月 | 完成 |  |
| 保卫处 | 防暴恐演练专项活动 | 袁斌 | 4月 | 未完成 | 因上级日程变化，延至5月7日。 |
| 保卫处 | 电子门禁系统建设报告 | 王永强 | 4月 | 完成 |  |
| 保卫处 | 治安、消防安全知识培训、讲座、报告活动 | 袁斌 | 4月 | 完成 |  |
| 保卫处 | 运动会期间保卫工作 | 田天础 | 4月 | 完成 |  |
| 保卫处 | 事故、突发性事件预案 | 赵新民 | 4月 | 完成 |  |
| 保卫处 | 抗震减灾、应急预案 | 赵新民 | 4月 | 完成 |  |
| 保卫处 | 校园安全情况通报会 | 袁斌 | 1月 | 完成 |  |
| 离退休处 | 2015年离退休人员体检 | 谭护坤 | 4月下旬 | 完成 |  |
| 信息中心 | 核心机房电力系统改造 | 王伟 | 4月 | 完成 |  |
| 校医院 | 完善应急处置预案 | 马晓光 | 4月 | 完成 |  |